МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА


Рассмотрено 					      Утверждаю

Методическим советом 			      Директор МБУДО «ДМШ № 1
МБУДО «ДМШ № 1				      им. М.И. Глинки» г. Смоленска

им. М.И. Глинки» г. Смоленска		      _____________/Ж. А. Каплина/

«16» сентября 2020 года 			      «17»  сентября 2020 года

ПРОЕКТ

ДЕТСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ АБОНЕМЕНТ

«JAZZ KIDS MUSIC»

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА»

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска

Разработчик: 
Л.А. НОВИКОВА,
руководитель методического объединения

«Инструменты эстрадного оркестра»

МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Куратор:

Л.А. НОВИКОВА,

руководитель  методического объединения

«Инструменты эстрадного оркестра»

МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. Цель, задачи, актуальность проекта
2. Концепция проекта
3. Проблематика и целевая аудитория проекта
4. Срок реализации, этапы реализации проекта
5. Основные мероприятия по реализации проекта
6. Ресурсное обеспечение проекта
7. Планируемые результаты проекта
8. Оценка результатов проекта

1. Цели, задачи, актуальность проекта

Цель:

формирование музыкальной культуры обучающихся МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (далее – Учреждение), ДМШ, ДШИ города Смоленска, родителей, любителей музыки в жанрах эстрадной и джазовой музыки.

Задачи:

- формировать у юных исполнителей осознание себя не только как обучающегося Учреждения, но как музыканта-просветителя, деятельность которого направлена на музыкальную пропаганду и приобщение широкого круга населения к лучшим образцам музыкального искусства в жанрах эстрадной и джазовой музыки;

- предоставлять возможность творческой самореализации музыкально-одаренным обучающимся, творческим коллективам Учреждения               в процессе подготовки и участия в тематических программах  «Джазового абонемента «Jazz Kids Music»;

- формировать единое культурное пространство, объединяющее обучающихся МО «Инструменты эстрадного оркестра» Учреждения, преподавателей, родителей, любителей эстрадной и джазовой музыки.

Актуальность:

Джаз оказывал и продолжает оказывать влияние на всю современную музыку. “Рок”, “фанк” и “соул”, эстрадная музыка, музыка  кино и телевидения, значительная часть симфонической и камерной музыки заимствовали многие элементы джаза. Понять сущность джаза было всегда нелегко. Когда Луи Армстронга спросили, что такое джаз, он ответил так: “Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять”. Утверждают, что Фэтс Уоллер в подобной же ситуации сказал: “Раз вы сами не знаете, то лучше не путайтесь под ногами”.  Проект «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music» знакомит с историей  создания джазовой  музыки и её направлений. Актуальность проекта заключается  в изучении направлений  джазовой  музыки, истории их возникновения, в  организации концертной практики для юных джазовых исполнителей, в создании джазовой среды общения для детей и взрослых, в популяризации джазовой музыки среди семейной аудитории.

2. Концепция проекта

В Учреждении в 2015 году создано методическое объединение «Инструменты эстрадного оркестра», основанное на общности художественно-эстетических интересов и совместной творческой деятельности участников. Участие обучающихся и преподавателей в концертах, организованных педагогами методического объединения, приобщает их к общему процессу совместного музицирования, гармонизует взаимоотношения учитель-ученик, дарит ощущение праздника, сопереживания, сотворчества. Кроме того, в течение 2018-2020 учебных годов обучающиеся, преподаватели, творческие коллективы активно участвовали в городских, областных и международных конкурсах, становились лауреатами. Таким образом, накоплен большой опыт концертной работы в части организации и проведения тематических концертов, лекций-концертов, мастер-классов. Думается, что концертная деятельность обучающихся и преподавателей Учреждения в области эстрадно-джазового музыкального искусства как форма музыкального просветительства должна выйти на новый уровень в формате Детского джазового абонемента «Jazz Kids Music». Участникам проекта предоставляется возможность понять свою творческую и социальную востребованность, возможность профессионального роста в процессе общения с профессиональными музыкантами, музыкально-одаренными детьми и творческими коллективами ДМШ, ДШИ Смоленска.

3. Постановка проблемы проекта

3.1. С 01 сентября 2020 года в Учреждении создается Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music», действующий в формате клубных встреч в непринужденной, доброжелательной обстановке. Тематика встреч планируется самой разнообразной: будут представлены различные стили и жанры джаза, галерея легендарных музыкантов, вдохновляющая музыка от юных исполнителей, знатоков джазовой (и не только джазовой!) музыки и организаторов проекта.

3.2. К участию в абонементе приглашаются обучающиеся, преподаватели Учреждения, принимающие участие в концертно-просветительской, творческой, проектной деятельности Учреждения, педагоги ДМШ, ДШИ города Смоленска, проявляющие интерес к эстрадно-джазовому искусству, желающие прикоснуться или поближе познакомиться с ярким и удивительным миром джаза.

3.3. Концертная деятельность.

На текущий учебный год гостей ждут концерты и музыкальные представления, ретро-путешествия с участием юных джазменов, мастер-классы, творческие встречи, новые музыкальные имена, открытия, сюрпризы и много положительных эмоций.

3.4. В случае получения грантовой поддержки десять участников проекта «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music», согласно рейтингу активности деятельности, в конце учебного года поощряются бесплатной поездкой в Российский национальный музей музыки (Москва).

3.5. В конце учебного года участники (сольное исполнительство, творческий коллектив) проекта, принявшие участие не менее, чем в трех мероприятиях проекта «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music», награждаются значком «Say privet to jazz!» («Скажи привет джазу!») с вручением соответствующего свидетельства.

Целевая аудитория проекта

- обучающиеся, родители, преподаватели МБУДО «ДМШ № 1 им.           М.И. Глинки» г. Смоленска;

- обучающиеся ДМШ, ДШИ города Смоленска;

- любители эстрадно-джазового музыкального искусства города Смоленска.

4. Срок реализации проекта.

24 августа 2020 года – 31 мая 2023 года

Этапы реализации проекта:

Подготовительный этап: 24.07.2020-30.08.2020

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование проектной команды | 24.08.2020-30.08.2020 |
| 2 | Распределение функционала членов проектной команды | 04.09.2020 |
| 3 | Составление перспективного плана ДГОФ на 2020-2021 учебный год | 04.09.2020 |

Основной этап:

4 сентября 2020 года – 30 мая 2023 года

| № | Мероприятие | Сроки (дни) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление ежегодного плана работы | ежегодно до 10 сентября текущего года | Новикова Л.А., куратор проекта |
| 2 | Формирование проектной команды | ежегодно до 15 сентября текущего года | Новикова Л.А., куратор проекта |
| 3 | Составление, печать, распространение абонементов на текущий учебный год, | ежегодно до 30 сентября текущего года | Новикова Л.А., куратор проекта, преподаватели МО «Инструменты эстрадного оркестра» |
| 4 | Публикации на сайте Учреждения материалов о работе по проекту | в течение учебного года | Новикова Л.А., куратор проекта, Борисова Т.В., методист |
| 5 | Проведение мероприятий проекта | в течение учебного года | Новикова Л.А., куратор проекта, преподаватели МО «Инструменты эстрадного оркестра» |
| 6 | Публикации на сайте Администрации города Смоленска, в СМИ | в течение учебного года | Новикова Л.А., куратор проекта, преподаватели МО «Инструменты эстрадного оркестра» |
| 7 | Отчет о реализации проекта за текущий учебный год | до 10 июня текущего года | Новикова Л.А., куратор проекта |
| 8 | Формирование списка претендентов на награждение значком «Say privet to jazz!» с вручением соответствующего свидетельства | до 20 мая текущего года | Новикова Л.А., куратор проекта |
| 9 | Награждение значком «Say privet to jazz!» с вручением соответствующего свидетельства | Церемония награждения отличников ежегодно | Новикова Л.А., куратор проекта, |

Заключительный этап:

июнь 2023 г.

| № | Мероприятие | Сроки (дни) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ итогов реализации проекта на Методическом совете Учреждения | июнь 2023 | Новикова Л.А., куратор проекта |

5. Основные мероприятия по реализации проекта

- абонементные тематические концерты, лекции-концерты;

- мастер-классы, круглые столы;

- творческие встречи;

- квесты.

6. Ресурсное обеспечение

- концертный зал Учреждения;

- мультимедийная система концертного зала Учреждения;

- сеть интернет в концертном зале Учреждения;

- музыкальные инструменты и звуковая аппаратура Учреждения.

7. Планируемые результаты проекта

- возрастающий интерес обучающихся, родителей Учреждения, обучающихся ДМШ, ДШИ города Смоленска, музыкальной общественности к эстрадно-джазовому музыкальному искусству;

- увеличение количества участников проекта «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music» не только как исполнителей, но и как слушателей;

- рост мотивации обучающихся Учреждения путем вовлечения их в исполнительскую практику;

- возросшее исполнительское мастерство участников проекта «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music»;

- создание единого культурного пространства, объединяющее ДМШ, ДШИ города Смоленска для совместного творчества в сфере эстрадно-джазового музыкального искусства.

8. Оценка результатов проекта

Показатели, по которым куратор проекта проводит мониторинг эффективности деятельности участников проекта:

- рост количества обучающихся ДМШ, принимающих участие в проекте «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music»;

- увеличение спроса на посещение абонементных концертов «Детский джазовый абонемент «Jazz Kids Music»;

- удовлетворенность обучающихся, их родителей и преподавателей процессом работы в рамках реализации проекта.

План работы 2020-2021 учебный год

Абонемент № 1

22 декабря, вторник, 18.30 «МАРШ ВЕСЁЛЫХ РЕБЯТ. ДУНАЕВСКИЙ+ДУНАЕВСКИЙ» КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ МО «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» Вход свободный

PS. В связи с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" возможен перенос мероприятий на II полугодие. В случае отмены Постановления мероприятие 1 абонемента будет проведено в обозначенную дату.

Абонемент № 2

26 января, вторник, 18.30 «ДЖАЗ НА БАРАБАНАХ» О РОЛИ РИТМ-СЕКЦИИ В ДЖАЗОВОМ АНСАМБЛЕ МАСТЕР-КЛАСС Вход свободный

Абонемент № 3

16 февраля, вторник, 18.30 «ЭПОХА СВИНГА: ИМЕНА, ЛЕГЕНДЫ, МУЗЫКА» КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ «ЗОЛОТОМУ» ВЕКУ ДЖАЗА ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «FIRST MUSIC SCHOOL» Вход свободный Вход свободный

Абонемент № 4

16 марта, вторник, 18.30 «ВЕТЕРОК С НЕВЫ» КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОГО АНСАМБЛЯ «AUTOGRAPH JAZZ» Вход свободный

Абонемент № 5

|  | 20 апреля, вторник, 18.30 «ИНСТРУМЕНТЫ В ДЖАЗЕ: ЗВУК И ОБРАЗ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ Вход свободный |
| --- | --- |